## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度上半年)
项目名称 |  | 北京市业余无线电台操作能力认证及台站管理支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 无线电频率台站处
项目负责人 |  | 刘征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520852
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 33.6 |  | — |  | 70% |  | 7.0—
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家相关政策法规和北京市无线电管理机构对业余无线电业务管理的具体要求，聘请相关专业协会或社会组织协助北京市无线电管理机构为北京地区业余无线电爱好者做好业余电台设台申报和其他服务工作。具体内容包括：1、协助组织业余无线电台操作技术能力验证：（1）组织A类B类报名和信息采集；（2）组织A类B类操作技术能力验证，包括组织考试、判卷评分、成绩登记和封存上报；（3）协助国家协会组织C类操作技术能力验证。2、协助组织业余无线电设备性能检测：（1）登记备案业余无线电设备核准代码；（2）协助组织所有自制、改装、拼装的业余无线电设备的检测工作，并做登记备案。3、协助组织业余无线电台操作证书和业余无线电台执照的核发、更换与补发。4、配合北京市无线电管理机构落实区域性无线电管制，协助检查非法设置使用无线电台，教育引导业余无线电爱好者遵守无线电相关法律法规。 | [5 empty] | 2024年度上半年（2023年11月1日至2024年3月31日）按照合同约定，协助北京市无线电管理机构开展为北京地区业余无线电爱好者做好设台申报等各项服务工作。1、共协助组织业余无线电台操作技术能力验证18场，参加人数1885人次（其中B类346人次），相关信息采集、判卷评分、成绩登记和封存上报完整无误。2、协助登记备案业余无线电设备核准代码1459个，备案信息准确。3、协助组织业余无线电台操作证书的核发、更换与补发，共核准发放A类操作证1537个、B类操作证303个，换发补发A类操作证76个、B类操作证3个。4、经常性开展对业余无线电爱好者自觉遵纪守法的宣传教育，教育引导业余无线电爱好者遵守无线电相关法律法规，两会前夕向业余无线电爱好者发出倡议，服从大局，减少非必要的通联活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 操作能力验证场次 |  |  | ≥30场次 | 18场次 | 10 |  | 6 |  | 项目合同约定期限至2024年11月，目前尚未执行完毕，已完成半年指标
|  | 质量指标 | 《业余无线电台管理办法》等相关规定符合率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至10月底比选工作完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 截至11月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业余无线电社会认知度 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善北京市无线电电波秩序 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业余无线电爱好者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。