## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 北京地区国防科技工业行业管理支撑服务工作经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市国防科技工业事务中心
项目负责人 |  | 梁怡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55521301
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 9.391 |  | 10 |  | 93.91% |  | 9.391
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 9.391 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据国家国防科工局相关文件，开展备案资质的日常监督检查和年度审查工作，完成80家以上备案资质预审；依据统计相关要求，开展相关统计工作，完成100家以上北京地区相关单位统计报送；按照相关单位需求，完成免税申报工作；依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规要求，协助完成50家以上现场审核工作；依据相关规划，推动高精尖经济结构发展。参加许可、备案、统计等相关业务咨询服务、监管、与相关培训学习，满足国防科技工业发展需要。 | [5 empty] | 依据国家国防科工局相关文件，开展备案资质的日常监督检查和年度审查工作，完成111家武器装备科研生产备案资质预审；依据统计相关要求，开展相关统计工作，完成237家北京地区军工单位统计报送；按照相关单位需求，完成免税申报工作；依据《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规要求，协助完成75家保密资格现场审核工作；依据相关规划，推动高精尖经济结构发展。参加许可、备案、统计等相关业务咨询服务、监管、与相关培训学习，满足国防科技工业发展需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 协助完成现场审核工作 |  |  | ≥50家 | 75家 | 5 |  | 5
|  |  | 完成备案资质预审工作 |  |  | ≥80家 | 111家 | 5 |  | 5
|  |  | 完成北京地区相关单位统计报送工作 |  |  | ≥100家 | 237家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合《中华人民共和国保守国家秘密法》等法规要求，达到审核、评审程序合规率；统计数据按相关要求，达到审核准确率并及时完成报送工作。 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 93.91% | 10 |  | 9.39 |  | 代扣代缴劳务费个税
|  |  | 每月根据军工单位需求，完成相应工作。 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 咨询服务效果良好，优化营商环境，推动军工行业稳定发展。 |  |  | 好 | 好 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度与军工业务处室满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.781
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。