## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 数促中心办公设备购置
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.92 | 0.92 |  | 0.9098 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9.8891
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.92 | 0.92 |  | 0.9098 |  | — |  | 98.89% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]135号）文件批复，中心变更了主要职能，编制人数增至20人。根据京财资产【2011】1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》。为满足日常办公需求，在符合最低配备数量及金额的范围内,申请新购办公设备。 | [5 empty] | 根据京财资产【2011】1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》。为满足日常办公需求，购置便携式计算机1台，配套办公软件1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公软件购置成本 |  |  | ≤0.11万元 | 0.1028万元 | 10 |  | 10
|  |  | 电脑设备购置成本 |  |  | ≤0.81万元 | 0.807万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 办公软件、阅读软件购置数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 通用笔记本电脑数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 国产化率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 在设备性能能够满足日常使用的情况下，设备采购率 |  |  | ≥90% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至10月底安装及验收完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至7月底询价遴选完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至8月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 电脑设备使用年限 |  |  | ≥6年 | 6年 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.89