## 支撑培育壮大数字经济标杆企业
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 支撑培育壮大数字经济标杆企业
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 60.995 |  | 54.3932 |  | 10 |  | 89.18% |  | 8.9176
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 60.995 |  | 54.3932 |  | — |  | 89.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理我市数据企业和产品情况，摸清我市数字产业发展情况，提出推动北京数字产业发展的建议，形成《北京市数字产业发展白皮书》，促进全球数字经济标杆城市建设。2.开展本市数字经济核心产业的运行分析工作（月度经济运行分析报告及月报、年报统计等）、编写数字产业化相关情况。3.编写北京市数字经济发展报告。结合统计部门的数字经济相关数据，各产业部门、各区的数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，全面描述北京数字经济标杆城市建设情况。 | [5 empty] | 1.围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理我市数据企业和产品情况。摸清我市数字产业发展情况，调研典型企业，挖掘产业发展存在的裉节问题，提出推动北京数字产业发展的建议举措，形成《北京市数据要素产业化服务指南》。助力数字经济标杆企业加快数据实现价值，支撑北京数据要素市场高质量发展，促进全球数字经济标杆城市建设。2.开展本市数字经济核心产业的运行分析工作，按月度撰写形成信息软件业经济运行分析报告，完成规上企业年报统计及11份月报统计工作等。3.结合统计部门的数字经济相关数据，梳理各产业部门、各区的数字经济基本情况，整理相关咨询机构和网络数据，融合数据要素制度创新、京津冀协同发展等内容，按照“总体篇、产业篇、创新篇、企业篇、展望篇”等5大篇章全面描述北京数字经济标杆城市建设情况，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，编写形成北京市数字经济发展报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本控制数 |  |  | ≤3万元 | 0.27万元 | 4 |  | 2.8
|  |  | 印刷费成本控制数 |  |  | ≤2.795万元 | 2.07万元 | 4 |  | 4
|  |  | 劳务费成本控制数 |  |  | ≤1.2万元 | 1.2万元 | 4 |  | 4
|  |  | 调研费成本控制数 |  |  | ≤4万元 | 0.85万元 | 4 |  | 3.2
|  |  | 委托业务费成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 编写形成《北京市数字产业发展白皮书》份数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 编写形成北京市数字经济发展报告份数 |  |  | ＝1份 | 1份 | 4 |  | 4
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表数量 |  |  | ≥11份 | 11份 | 4 |  | 4
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表数量 |  |  | ≥1张 | 1张 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 北京软件和信息服务业年报数据表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 北京市数字产业发展白皮书》应围绕数据要素市场、数据技术产品、数据应用场景、数据产业集群等领域，梳理形成北京市数据资源服务商清单、北京市核心数据技术服务商清单、北京市数据应用服务商清单、北京市数据中间服务商清单，摸清我市数字产业发展情况，提出推动北京数字产业发展的建议。 |  |  | 优良中差 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表通过工信部运行局审核合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 截至2024年11月底《北京市数字产业发展白皮书》完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 北京软件和信息技术服务业主要指标月报表月度提交时间 |  |  | ≤15日 | 15日 | 2 |  | 2
|  |  | 截至5月底北京软件和信息技术服务业年报数据表提交完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
|  |  | 截至11月底北京市数字经济发展报告完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
|  |  | 完成北京市数字经济发展报告时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 |  | 2
|  |  | 11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过结合统计部门的数字经济相关数据、各产业部门数据、各区数字经济基本情况，以及相关咨询机构和网络数据，突出取得的标杆成效、核心突破、协同效应，全面描述北京数字经济标杆城市建设情况，为加快推进全球数字经济标杆城市建设提供参考和基础支撑。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 促进全球数字经济标杆城市建设 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 开展数字经济核心产业运行分析，服务领导决策，为加快推进全球数字经济标杆城市建设做好基础。 |  |  | 优良中差 | 优 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.92

## 数促中心办公设备购置
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 数促中心办公设备购置
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.92 | 0.92 |  | 0.9098 |  | 10 |  | 98.89% |  | 9.8891
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.92 | 0.92 |  | 0.9098 |  | — |  | 98.89% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市编委《中共北京市委机构编制委员会关于市经济和信息化局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]135号）文件批复，中心变更了主要职能，编制人数增至20人。根据京财资产【2011】1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》。为满足日常办公需求，在符合最低配备数量及金额的范围内,申请新购办公设备。 | [5 empty] | 根据京财资产【2011】1714号《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准的通知》中《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》。为满足日常办公需求，购置便携式计算机1台，配套办公软件1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公软件购置成本 |  |  | ≤0.11万元 | 0.1028万元 | 10 |  | 10
|  |  | 电脑设备购置成本 |  |  | ≤0.81万元 | 0.807万元 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 办公软件、阅读软件购置数量 |  |  | ＝1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 通用笔记本电脑数量 |  |  | ＝1台 | 1台 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 国产化率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 在设备性能能够满足日常使用的情况下，设备采购率 |  |  | ≥90% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至10月底安装及验收完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至7月底询价遴选完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至8月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 电脑设备使用年限 |  |  | ≥6年 | 6年 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.89

## 高精尖产业发展资金项目复核工作支撑服务
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 高精尖产业发展资金项目复核工作支撑服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字经济促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 7.8 |  | 10 |  | 78% |  | 7.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 7.8 |  | — |  | 78% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市经济和信息化局 北京市财政局关于印发《北京市高精尖产业发展资金管理办法》的通知（京经信发〔2021〕84 号）以及《北京市经济和信息化局大额项目资金组织和监督管理工作规则》的通知（京经信发〔2023〕41号）关于支撑单位的职责内容，对软件、数字经济等领域的高精尖产业发展资金项目相关征集方向，确需第三方专业机构或组织专家评审评估的项目进行委托，以专业审计的角度协助完成各方向复核工作，协助出具复核报告及其他临时性复核服务工作。通过供应商提供的专业支撑工作，不断提高高精尖资金使用效益，促进高精尖资金相关政策的落实。 | [5 empty] | 对软件、数字经济等领域的高精尖产业发展资金项目新基建、信创首贯标等方向，以及高精尖产业筑基工程项目，将申报专业及财务等方面材料委托第三方专业机构以专业审计的角度协助完成复核工作，出具了复核结果；组织召开了两次专家评审会。提高了高精尖资金使用效益，促进了高精尖资金相关政策的落实。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费成本控制数 |  |  | ≤7万元 | 7万元 | 10 |  | 10
|  |  | 专家劳务费成本控制数 |  |  | ≤3万元 | 0.8万元 | 10 |  | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方复核参与人数 |  |  | ≥10人次 | 11人次 | 10 |  | 10
|  |  | 编写形成高精尖产业项目复核报告份数 |  |  | ≥1本 | 1本 | 10 |  | 10
|  |  | 审核高精尖产业发展资金项目相关征集方向数量 |  |  | ≥1个 | 3个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 要求进行交叉复核并至少完成两轮复核 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 78% | 10 |  | 7.8 |  | 根据工作实际安排支出。下一步，结合上年执行情况，合理编制预算，确保预算编制精准。在预算执行过程中，明确各阶段执行目标与时间节点，加快预算执行进度，降低预算执行结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范高精尖资金使用，降低风险发生率 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6