## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京工艺美术行业培训
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局产业发展促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.436 | 12.436 |  | 9.8977 |  | 10 |  | 79.59% |  | 7.9589
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 12.436 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展北京工艺美术行业培训； 2.面向北京工艺美术行业举办工艺美术培训班，开设工艺美术相关课程4门，为期2天，培训260人。 3.通过培训不断提高行业从业者与管理者的综合素质，加强北京工艺美术行业人才队伍建设。 | [5 empty] | 1.根据《北京市传统工艺美术保护办法》（北京市人民政府令103号）、《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）的相关政策开展北京工艺美术行业培训； 2.面向北京工艺美术行业举办工艺美术培训班，开设工艺美术相关课程4门，为期2天，培训260人。 3.通过培训不断提高行业从业者与管理者的综合素质，加强北京工艺美术行业人才队伍建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训举办成本 |  |  | ≤12.436万元 | 9.90万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场地 |  |  | ＝1个 | 1个 | 4 |  | 4
|  |  | 培训班人数 |  |  | ＝260人 | 260人 | 4 |  | 4
|  |  | 课程数量 |  |  | ＝4门 | 4门 | 4 |  | 4
|  |  | 培训班次数 |  |  | ＝1次 | 1次 | 4 |  | 4
|  |  | 培训天数 |  |  | ＝2天 | 2天 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 10月底前完成培训计划、发布培训通知、开展报名、课程筹备工作 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 11月底前完成培训工作 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员从事技艺覆盖程度 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9589