## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京传统工艺美术大师带徒补助及北京传统工艺美术珍品评选
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局产业发展促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 202 | 202 |  | 201.6539 |  | 10 |  | 99.83% |  | 9.9829
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 202 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.向163名北京工艺大师发放2024年度大师带徒补助。其中中国工艺美术大师（北京市特级）40人，每人每年19200元；北京市一级工艺大师49人，每人每年12000元；北京市二级工艺大师29人，每人每年7200元；北京市三级工艺大师45人，每人每年3600元。加快建设一支数量充足、结构合理、技艺精湛、素质优良、传承永续的高级人才队伍，促进北京传统工艺美术产业的发展和技艺传承。 2.举办北京传统工艺美术珍品评选，组织2024年“工美杯”北京传统工艺美术大赛，预计申报人（单位）100家以上，参评作品400件以上。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评选活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行作品实物评选，评出获奖作品，对金奖作品进行评选，评出第十二次北京传统工艺美术珍品。促进北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高。 | [5 empty] | 1.向162名北京工艺大师发放2024年度大师带徒补助。其中中国工艺美术大师（北京市特级）39人，每人每年19200元；北京市一级工艺大师49人，每人每年12000元；北京市二级工艺大师29人，每人每年7200元；北京市三级工艺大师45人，每人每年3600元。加快建设一支数量充足、结构合理、技艺精湛、素质优良、传承永续的高级人才队伍，有效促进北京传统工艺美术产业的发展和技艺传承。 2.举办北京传统工艺美术珍品评选，组织2024年“工美杯”北京传统工艺美术大赛，申报人（单位）300家以上，参评作品550件以上。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评选活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行作品实物评选，评出获奖作品，对金奖作品进行评选，评出第十二次北京传统工艺美术珍品。促进北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中国工艺美术大师带徒发放标准 |  |  | ＝19200元/人年 | 19200元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市一级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝12000元/人年 | 12000元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市二级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝7200元/人年 | 7200元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市三级工艺大师带徒发放标准 |  |  | ＝3600元/人年 | 3600元/人年 | 4 |  | 4
|  |  | 传统工艺美术大赛举办成本 |  |  | ≤29.32万元 | 29.13万元 | 4 |  | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市一级工艺大师人数 |  |  | ＝49人 | 49人 | 1 |  | 1
|  |  | 举办传统工艺美术大赛次数 |  |  | ＝1件 | 1次 | 7 |  | 7
|  |  | 传统工艺美术大赛参评作品 |  |  | ≥400件 | 550件 | 4 |  | 4
|  |  | 北京市二级工艺大师人数 |  |  | ＝29人 | 29人 | 1 |  | 1
|  |  | 北京市三级工艺大师人数 |  |  | ＝45人 | 45人 | 1 |  | 1
|  |  | 中国工艺美术大师（北京市特级）人数 |  |  | ＝40人 | 39人 | 1 |  | 0.98 |  | 1位特级大师去世
|  | 质量指标 | 参赛作品品种覆盖程度 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 带徒补助发放准确率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 带徒补助发放及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 大赛作品实物评选及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大师带徒数 |  |  | ≥300人 | 336人 | 10 |  | 10
|  |  | 传统工艺美术大赛申报人（单位） |  |  | ≥100个 | 331个 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：按照实际申报人数填写； 改进措施：在后续设置年初指标时，参考以往年度执行情况并结合当年度工作计划，提高指标设置科学性。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传统工艺美术大赛参赛人员满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9629