## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京工业和信息化史料编纂、出版
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56 | 56 |  | 55.9904 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.9983
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 56 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 出版《北京工业年鉴（2024）》250本；完善《北京工业史志资料汇编（2011-2016）》,编纂《北京工业史志资料汇编（2017-2018）》；启动第三轮《北京志·工业志》工作;提供《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》《北京年鉴》等相关稿件；贯彻落实《国家工业遗产管理办法》《北京工业遗产管理办法（试行）》，开展北京市相关工作。 | [5 empty] | 1.编纂、出版约90.6万字《北京工业年鉴（2024）》250部；2.按照志书编纂相关要求，补充、完善《北京工业史志资料汇编（2011-2016）》，编纂《北京工业史志资料汇编（2017-2018）》，为北京市三轮修志做准备;3.为《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》《中国信息年鉴》《中国经济贸易年鉴》《北京年鉴》《中共北京市委执政纪事》等相关年鉴、书籍提供稿件。4.贯彻落实《国家工业遗产管理办法》《北京工业遗产管理办法（试行）》，启动北京第二批工业遗产认定、并推荐国家级认定。5.完成国家第一批、第二批工业遗产的复核工作以及其他相关工作。为政府部门、科研院校、企业提供北京市工业和信息化领域的发展情况，达到存史资政功效；把工业遗产保护利用作为北京工业转型升级、推动经济高质量发展的重要内容，不断提升北京工业软实力和文化影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京工业年鉴（2024）》编制数量 |  |  | ＝250部 | 250部 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 93% | 10 |  | 9.3 |  | 因实际需要，部分工作延迟至12月初，相关费用于12月初支付完毕。本年度指标值按照工作实际开展情况修改。
|  |  | 编制任务完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有存史资政功效 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 编纂《北京工业史志资料汇编（2017-2018）》 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.3