## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 产业大脑平台
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 811.85 | 811 |  | 811 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 811.85 | 811 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照产业运行、产业投资、产业创新、产业协同、产业融合等产业发展重点任务，新增专题不少于5个，升改高精尖产业投资、政务企云2个专题，以数“说”业务的形式，反映产业发展运行状况，并对潜在风险进行预判预警。 | [5 empty] | 已完成产业运行、产业投资、产业创新、产业协同、产业融合等产业发展6大任务建设，新增经济运行，数字经济，中小企业服务，产业创新和产业人才等6个专题，完成高精尖产业投资、政务企云2个专题升级改造，实现产业发展运行状况分析并对潜在风险进行预判预警。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月均软件开发成本 |  |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 新建数据分析模型 |  |  | ≥30个 | 30个 | 4 |  | 4
|  |  | 系统支持并发用户数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 7 |  | 7
|  |  | 系统支持同时在线用户数 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 8 |  | 8
|  |  | 新增专题数量 |  |  | ≥6个 | 6个 | 4 |  | 4
|  |  | 优化专题数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3 |  | 3
|  |  | 梳理指标数量 |  |  | ≥1000项 | 1000项 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 2024年底前项目建设内容测试测评通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 2024年4月底前开发数据分析模型数量 |  |  | ≥20个 | 20个 | 3 |  | 3
|  |  | 2024年12月底前开发数据分析模型数量 |  |  | ≥30个 | 30个 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台建设成果可支撑日常经济运行调度工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 围绕工业和信息软件业产业发展重点任务建立领导决策指标体系 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 还需进一步加强数据搜集，拓展数据源和数据采集渠道，为领导研判工业经济提供更准确细致的数据，并加强基于数据的经济指标预判研究
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98