## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 内部控制综合信息服务管理平台运维保障
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.176 | 15.176 |  | 15.176 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.176 | 15.176 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障系统正常运行在云服务器上，对平台中系统数据进行日常的更新与维护。 | [5 empty] | 全年对内控平台数据进行日常更新与维护，开展运维服务63次，远程服务15次，备份服务12次，保障了系统稳定运行和数据安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 云服务成本 |  |  | ≤4.176012万元 | 4.176012万元 | 10 |  | 10
|  |  | 应用系统技术运维服务成本 |  |  | ≤8万元 | 8万元 | 5 |  | 5
|  |  | 软件和数据库使用维护费 |  |  | ≤3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数据服务数量 |  |  | ≥1个（台、套、件、辆） | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 租赁主机数量 |  |  | ≥1个（台、套、件、辆） | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 租赁安全服务数量 |  |  | ≥1个（台、套、件、辆） | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 开展运维服务次数 |  |  | ≥12次 | 63次 | 1 |  | 0.8 |  | 本年对网页表单进行了大批量的修订和新增表单
|  |  | 租赁网络服务数量 |  |  | ≥1个（台、套、件、辆） | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 开展远程服务次数 |  |  | ≥12次 | 15次 | 2 |  | 2
|  |  | 租赁存储服务数量 |  |  | ≥1个（台、套、件、辆） | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 备份服务开展次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 系统运维人员到岗出勤率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 故障排除率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 故障响应率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 按实际工作进度完成全年运维报告 |  |  | ＝1篇（部） | 1篇 | 3 |  | 3
|  |  | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无纸化工作开展保障率 |  |  | ＝100% | 98% | 10 |  | 9.8 |  | 一小部分单据线下流转
|  |  | 工作效率提升率 |  |  | ≥5% | 4% | 10 |  | 8 |  | 一小部分单据审批时间过长，后续将加快审批节奏
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务经办人员和职工投诉率 |  |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.6