## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京市工业和信息化职业技能竞赛
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 111.0405 |  | 107.6765 |  | 10 |  | 96.97% |  | 9.697
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 111.0405 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.组织北京市工业和信息化职业技能竞赛，对促进技术进步起到示范、引领作用； 2.让职工了解行业最新发展态势，提升职工的操作水平、思想观念和职业素养。有效地在全社会形成学习技能、钻研技能和尊重技能人才的良好环境，促进技能人才的快速成长。 | [5 empty] | 2024年按照实际工作部署，5月印发《举办第二十届北京市工业和信息化职业技能竞赛暨北京市第六届职业技能大赛的通知》，初赛共设置45个竞赛项目，涉及14家承办单位，11655名选手报名参赛,组建98家初赛组委会，开展初赛102场。组建40家复赛组委会，开展复赛42场。决赛阶段，组建13家决赛组委会，举办41场决赛。本届竞赛新一代信息技术、软件和信息服务、智能装备、新材料、集成电路等高精尖领域的竞赛项目占比约62.2%。人工智能训练师、无损检测员、数字孪生应用技术员等首次作为竞赛项目亮相。经初步统计，本届竞赛共选拔38名冠军选手、254名选手获奖，其中职工选手178名，学生选手76名。促进了职工进一步了解行业最新发展态势，提升了职工的操作水平、思想观念和职业素养，有利于全社会形成学习技能、钻研技能和尊重技能人才的良好环境，为技能人才的快速成长提供了助力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 备赛训练 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 5 |  | 5
|  |  | 竞赛项目实施 |  |  | ≤55万元 | 55万元 | 5 |  | 5
|  |  | 竞赛成果展示 |  |  | ≤26.25万元 | 26.25万元 | 5 |  | 5
|  |  | 竞赛启动仪式 |  |  | ≤23.75万元 | 11.42646万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 技能竞赛项目数量 |  |  | ≥40个 | 41个 | 3 |  | 3
|  |  | 印刷相关文件、资料等数量 |  |  | ≥1000份 | 2270份 | 3 |  | 3
|  |  | 预计报名初赛的技能人才 |  |  | ≥1万人 | 11655人 | 3 |  | 3
|  |  | 竞赛成果展示 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 竞赛启动仪式 |  |  | ≥1次 | 0次 | 3 |  | 0 |  | 本届大赛与北京市第六届职业技能大赛合并举办，不单独进行启动仪式，经费已按预算规定进行核减
|  | 质量指标 | 活动正常开展率 |  |  | ＝100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 竞赛人员参与率 |  |  | ≥85% | 95% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 竞赛总结工作 |  |  | ≤12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  |  | 赛前准备工作 |  |  | ≤5月 | 5月 | 4 |  | 4
|  |  | 竞赛阶段 |  |  | ≤11月 | 11月 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 理论和实操水平提升率 |  |  | ≥60% | 70% | 10 |  | 10
|  |  | 以赛促训和以赛促学实现率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.7