## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 企业服务系统升级改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局综合事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 202.25 | 202.25 |  | 202.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 202.25 | 202.25 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 局内涉企应用接入京通，实现企业服务统一入口、数据统一入库、界面统一标准，深化企业公众“一网通办”改革。具体绩效指标：1.接入京通申报端应用不少于5个；2.接入京办审批端应用不少于4个；3.新增核心业务应用不少于2个。 | [5 empty] | 深化企业公众“一网通办”改革，推动局内涉企应用接入京通。全年接入京通申报端应用5个，接入京办审批端应用4个，新增核心业务应用2个，提升了企业申报的移动化水平和企业服务事项审核的智能化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开发人均月均预算控制数 |  |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 20 |  | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 接入京通的企业服务应用数 |  |  | ≥5个 | 5个 | 5 |  | 5
|  |  | 接入京办的企业服务应用数 |  |  | ≥4个 | 4个 | 5 |  | 5
|  |  | 新增业务应用数 |  |  | ≥2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统支持在线用户数 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 8 |  | 8
|  |  | 系统支持最大并发用户数 |  |  | ≥100人 | 100人 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 2024年12月底前企业服务事项申报端接入京办数 |  |  | ≥4个 | 4个 | 5 |  | 5
|  |  | 2024年12月底前企业服务事项申报端接入京通数 |  |  | ≥0个 | 5个 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业申报的移动化水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 接入京通应用提升了企业申报的移动化水平，因部分业务申报内容多且复杂，移动端操作不够便捷，后续将通过分析业务特点优化录入方式进一步提升移动化水平。
|  |  | 提升企业服务事项审核智能化水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98