## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 政安中心搬迁副中心保障项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局网络安全管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32.436 | 32.005 |  | 32.005 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 32.436 | 32.005 |  | 32.005 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照项目预算，按时完成中心搬迁到副中心的设备购置、利旧设备拆装、搬迁及二次装修布线等工作，使其满足相关业务标准要求，完成业务设备在C1机房的上架，保障中心搬迁副中心后各项工作的顺利开展。 | [5 empty] | 该项目按照时间节点按时完成了中心搬迁到副中心的设备购置、利旧设备拆装、搬迁及二次装修布线等工作，通过验收满足了相关业务标准要求，在中心搬迁前完成了业务设备在C1机房的上架，保障了中心搬迁副中心后各项工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搬迁服务费 |  |  | ≤8.4万元 | 8.4万元 | 10 |  | 10
|  |  | 建设开办费 |  |  | ≤29.64万元 | 29.64万元 | 10 |  | 10
|  |  | 设备购置费 |  |  | ≤18.9万元 | 18.469万元 | 10 |  | 10 |  | 部分设备利旧使用
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类工作台、椅、储物柜等 |  |  | =117台（个） | 117台（个） | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 搬迁副中心前完成采购验收工作 |  |  | 是否完成采购验收 | 完成采购验收 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足搬迁后办公需求 |  |  | 是否满足搬迁后办公需求 | 满足 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100