## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 中环广场政府数据中心运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局网络安全管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 128.9656 | 128.9656 |  | 128.9656 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.9656 | 128.9656 |  | 128.9656 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为中环广场政府数据中心机房以及中环办公楼内局域网的网络及安全设备，提供设备维保服务，保障相关基础设施安全稳定运行。 2、为中环广场政府数据中心的UPS系统、空调系统、消防系统、机房综合系统提供设备维保服务，并提供消防钢瓶检测，消电检以及机房测评服务。 | [5 empty] | 1、完成对中环广场政府数据中心机房以及中环办公楼内局域网的网络及安全设备维保服务要求，保障了相关基础设施的安全稳定运行。 2、完成中环广场政府数据中心UPS系统、空调系统、消防系统、机房综合系统的设备维保服务，并提供了消电检以及机房测评服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护视频会议系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  |  | 维护视频监控系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  |  | 维护UPS系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 3 |  | 3
|  |  | 维护服务器数量 |  |  | ＝6台 | ＝6台 | 2 |  | 2
|  |  | 机房测评报告 |  |  | ＝1份 | ＝1份 | 2 |  | 2
|  |  | 维护精密空调系统和工业空调数量 |  |  | ＝12台 | ＝12台 | 3 |  | 3
|  |  | 维护消防系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  |  | 维护动力环境监控系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  |  | 维护中环广场局域网综合布线系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  |  | 维护网管软件数量 |  |  | ＝1台 | ＝1台 | 2 |  | 2
|  |  | 消防电气检测报告 |  |  | ＝1份 | ＝1份 | 2 |  | 2
|  |  | 维护网络及安全设备数量 |  |  | ＝92台 | ＝92台 | 3 |  | 3
|  |  | 维护门禁系统数量 |  |  | ＝1套 | ＝1套 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 消防系统全年可用率 |  |  | ≥98% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 空调系统可用率 |  |  | ≥99.63% | =100% | 3.5 |  | 3.5
|  |  | UPS配电系统可用率 |  |  | ≥99.73% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 网络及安全系统可用率 |  |  | ≥99.63% | =100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | ＝100% | 5 |  | 5
|  |  | 基础设备故障修复响应时间 |  |  | ≤240分钟 | 146分钟 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 托管用户系统稳定运行率 |  |  | ≥95% | ＝100% | 15 |  | 15
|  |  | 通过开展设备维保工作，保障中环广场相关基础设施安全稳定运行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100