## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 北京市公共信用信息共享服务平台及信用北京网运行服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局网络安全管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 298.4 |  | 297.95 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.9849
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 298.4 |  | 297.95 |  | — |  | 99.85% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》相关要求，依托北京市公共信用信息服务平台和信用北京网站，做好全市公共信用信息的归集、共享、公示、宣传等工作。确保系统7*24小时安全稳定运行，不出现重大安全事故。确保各项系统功能的正常运行和不断优化，更好的为市、区两级政府部门信用工作开展提供支撑，为社会公众提供更多利民便企的信用服务，树立北京信用品牌。 | [5 empty] | 2024年，北京市公共信用信息服务平台和“信用北京”网站在推进社会信用体系建设方面取得了显著成效，较好地完成了预期目标。在公共信用信息的归集、共享、公示和宣传方面，北京市通过优化数据报送流程和加强数据质量审核，实现了全市公共信用信息的高效归集和共享。全年累计更新公共信用信息超过4.8亿条，覆盖市场主体、自然人等各类主体，数据完整性和准确性大幅提升。同时，“信用北京”网站进一步完善了信息公示功能，访问量突破97.5万次，成为社会公众查询信用信息的重要平台。在系统运行方面，北京市公共信用信息服务平台实现了7×24小时安全稳定运行，全年未发生重大安全事故。通过技术升级和安全防护措施的强化，系统抵御网络攻击和数据泄露的能力显著增强。在支撑政府部门信用工作方面，平台为市、区两级政府部门提供了全面的数据支持和技术保障，助力信用监管、联合奖惩等机制的有效运行，有力推动了全市信用体系建设的规范化和精细化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件运维费 |  |  | ≤297.9万元 | 297.7万元 | 8 |  | 8
|  |  | 专家费 |  |  | ≤0.5万元 | 0.25万元 | 2 |  | 2
| 产出指标 | 数量指标 | 平台数据及软件备份次数 |  |  | =12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 对接服务企业、信用服务机构数量 |  |  | ≥100个 | 112个 | 2 |  | 2
|  |  | 信用北京网站年度访问量 |  |  | ≥70万次 | 97.5万次 | 3 |  | 3
|  |  | 公共信用信息更新量 |  |  | ≥40000万条 | 48000万 | 3 |  | 3
|  |  | 灾备及数据恢复演练次数 |  |  | ≥1个 | 1次 | 3 |  | 3
|  |  | 网站应急演练次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 3 |  | 2
|  |  | 网站并发用户数 |  |  | ≥100个 | 100个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 软件故障率 |  |  | ≤5% | 2% | 4 |  | 4
|  |  | 云使用效率 |  |  | ≥30% | 32.5% | 4 |  | 4
|  |  | 三级等保测试通过率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 截至4月底招标工作完成率 |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 招标流程较长
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善、丰富主体信用信息，为信用监管工作提供基础的数据支撑 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8
|  |  | 减少因平台故障、数据丢失等问题带来的经济损失 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 及时掌握市级部门以及市区两级部门信用开展工作中出现的问题 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8
|  |  | 提供双公示子系统运维、信用数据精加工、个人企业信用记录报告模板改版、升级互联网公示数据共享和服务接口，将信用工作落到实处，达到褒扬诚信、惩罚失信的目的 |  |  | 优良中低差 | 优 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对运维技术支撑的满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 主管部门对应急值守响应的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9849