## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 安全等保测评
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局网络安全管理中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.6 | 59.6 |  | 59.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.6 | 59.6 |  | 59.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，为信用中国（北京）（10万元），北京市公共信用信息服务平台（10万元），北京市市级政务外网（19.6万元），北京市1.4GHz宽带集群网（15万元）四个三级系统，北京市应急卫星通信系统二级系统（5万元）进行安全检查和评估，全面调研系统的状况和设备抵御攻击和威胁的能力，开展安全等保测评和测试等工作，检验系统是否符合所定等级的信息系统安全等级保护相关要求，发现系统存在的安全风险并提出相应的整改建议，整体提高被测系统的安全防护水平。 | [5 empty] | 完成了北京市市级政务外网、北京市1.4GHz宽带集群网、信用中国（北京）、北京市公共信用信息服务平台的等级保护第三级测评，协助北京市应急卫星通信系统完成定级备案工作，并完成北京市应急卫星通信系统的等级保护第二级测评，出具网络安全等级保护测评方案和网络安全等级保护测评报告，发现系统存在的安全风险并提出相应的整改建议，整体提高政务网络的安全防护水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成安全测评报告数量 |  |  | ＝5份 | 5份 | 13 |  | 13
|  |  | 形成安全测评方案数量 |  |  | ＝5份 | 5份 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 测试合格率 |  |  | ≥70% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至12月15日项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 9月底前招标采购完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 验收及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升系统安全合规水平 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 12 |  | 仍存在中低风险问题，需系统责任方在运维中加强管理，并在后续建设中逐步完善
|  |  | 提升系统安全保障能力 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 12 |  | 仍存在中低风险问题，需系统责任方在运维中加强管理，并在后续建设中逐步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 99.6% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94