## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度)
项目名称 |  | 组织服贸会和中关村论坛专题论坛工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 对外交流合作处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 260 |  | 232.623 |  | 10 |  | 89.47% |  | 8.947
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 260 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织服贸会和中关村论坛中我局负责的高精尖产业、信息技术创新等2个专题论坛及专题展览，设置北京专精特新企业专题展区，选拔我市细分领域优质专精特新企业参展，设置京津冀企业专题展区，选拔京津冀优质企业参展；组织企业及企业人员参加论坛及展览并开展交流对接；通过论坛演讲、展览展示、宣贯推介、宣传图册等展示企业，展示产品和服务，体现北京高精尖产业、数字经济、信息服务、大数据等相关领域发展成果，促成相关领域实现项目合作。 | [5 empty] | 在中关村论坛年会中组织“脑机接口创新发展与应用论坛”，200余家单位近300位代表现场参会，并在脑机接口社区、寇享学术等网络平台实时直播。 服贸会期间组织京津冀产业链国际合作论坛，论坛邀请国际机构，京津冀区域政府代表，京津冀地区的外资企业和机构，共同探讨外资研发、产业链整合、营销策略以及区域总部建设等话题，促进了区域产业链的深度合作。 服贸会电信展专精特新展区六大未来产业布局，汇聚各细分领域“单打冠军”企业20家。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加专题活动人数 |  |  | ≥200人次 | 500人次 | 6 |  | 6
|  |  | 组织参与专精特新企业数量 |  |  | ≥10家 | 20家 | 6 |  | 6
|  |  | 组织专题论坛数 |  |  | ＝2场次 | 2场次 | 6 |  | 6
|  |  | 参加专题活动企业数 |  |  | ≥100家 | 300家 | 6 |  | 5.4 |  | 参加专题活动企业数量远超预估数量，今后应更精准评估活动规模，预估相关数据。
|  |  | 组织参与京津冀企业数量 |  |  | ≥10家 | 29家 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 实现展品质量达到国内一流技术水平达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 专题论坛及专题展览媒体报道家数 |  |  | ≥10家 | 10家 | 5 |  | 5
|  |  | 活动正常开展率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 促成高精尖产业、信息技术创新等合作项目数量 |  |  | ≥5项 | 5项 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至12月底专题活动组织完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至9月底专题活动策划完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推介北京高精尖、信息技术创新发展成果 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 推进经信领域服务贸易和科技创新国际合作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续促进北京产业招商引资工作 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.35